## Plan1
PLANILHA DE RISCOS |  |  |  |  | GRUPO 7
id | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como
1 | Dificuldade de comunicação entre integrantes da equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Utilizando as ferramentas de gestão; Reuniões diárias; Planejamento prévio; Lendo e respondendo mensagens e e-mails.
2 | Falta de comprometimento | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter a equipe focada no desenvolvimento do projeto; Compreendendo suas responsabilidades.
3 | Descomprimento dos prazos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazer checklists com os prazos; Organização de agenda; Utilizar o Trello.
4 | Fuga do escopo do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Definir uma versão concreta; Mantendo reuniões semanais com o cliente para a validação.
5 | Corrompimento/Desatualização dos arquivos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Versionamento no GitHub.
6 | Utilizar dados desatualizados | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Verificar a autenticidade dos dados e se eles são condizentes com o contexto histórico atual.